推广联合国《残疾人权利公约》

「伤健共融，各展所长」青少年计划

(2011-12年度计划大纲)

为推广联合国《残疾人权利公约》的精神及核心价值，劳工及福利局于2010-11年主办「伤健共融，各展所长」青少年计划，并由黑暗中对话筹划。透过体验式学习及互动的活动及游戏，成功启发全港过万名青少年认识公约的精神，并学会尊重残疾人士，理解他们的才能，支持无障碍社会，让大家能共融生活。

为深化青少年对公约的认识及理解，我们于2011-12年继续举行「伤健共融，各展所长」青少年计划，理念如下﹕

- 深化青少年对于公约的学习。除了提升对公约的关注外，新一年度的计划注重巩固青少年对公约的认识，先以体验式学习经历为青少年带来价值观上的转变， 并进一步将他们的反思及学习切实带到生活层面，由青少年构想及演绎，将想法附诸实行，以亲身经历培养同理心、尊重残疾人士，以行动彰显公约平等互信的讯息。

- 延续「伤健共融，各展所长」青少年计划的成果，让更多青少年朋友参与认识公约。透过年青人的力量及网上平台，发挥社交媒体的优点，加以宣扬公约，将公约精神传扬至其它年青人及全港18区。

- 为残疾人士带来富于发挥而又能善用他们才能的工作机会，当中包括视障人士、肢体残障人士及听障人士，令他们能与年青人有更多接触，互相认识及感染，共同建构无障碍社会。

「伤健共融，各展所长」青少年计划于2011年7月至2012年3月初举行。详情如下﹕

| 时间 | 活动 | 参与人数／场次 |  | 内容 |  | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 7月至8月 | 「黑暗中对话」暑期体验工作坊 | 2,000人 |  | ﹣ 简介《残疾人权利公约》 ﹣ 75分钟「黑暗中对话」黑暗体验旅程 ﹣ 30分钟做分享 |  | ﹣透过体验式学习及与视障人士的交流，建立同理心、认识公约、并尊重残疾人士 ﹣ 着重价值观上的转变，从心 支持公约 |
| 2011年 9至12月 | 「伤健共融，各展所长」学校教育系列 |  |  |  |  |  |
|  | 学校活动日 | 50场 (9,000人) |  | - 简介《残疾人权利公约》 ﹣视障及肢体伤残人士带领活动日，与学生进行互动游戏及分享 |  | - 透过直接交流及对话，理解残疾人士的生活及能力 ﹣认识公约及无障碍概念 |
|  |  | 20场 (3,500人) |  | - 简介《残疾人权利公约》 - 由听障人士以手语及互动形式与学生交流，备手语翻译 |  |  |
|  | 「黑暗中对话」学生体验工作坊 | 4,000人 |  | ﹣ 简介《残疾人权利公约》 ﹣ 75分钟「黑暗中对话」黑暗体验旅程 ﹣ 30分钟做分享 |  | ﹣透过体验式学习及与视障人士的交流，建立同理心、认识公约、并尊重残疾人士 ﹣ 着重价值观上的转变，从心开始支持公约 |
| 2011年10月至2012年3月初 | 《残疾人权利公约》大使计划 |  |  |  |  |  |
|  | 公约大使 招募 |  | ﹣来自全港18区的青少年 ﹣参与青少年计划的青少年 |  | - 参加者递交300字文章，表达对公约的认识及实行公约的热诚 | - 挑选对公约有热诚的年青人，并加以培训，深化学习，协力推广残疾人权利公约 |
|  | 公约大使培育计划 |  | 青少年公约大使 (51位) |  | - 公约大使透过以下培训，加深对公约的学习 - 「黑暗中对话」黑暗工作坊﹕巩固同理心，认识残疾人士能力 - 「公约在生活」艺术及多媒体教育工作坊﹕将所学习到的连系至日常生活中，由学生亲自演绎生活例子，令学习更深刻 - 「实践公约在行动」工作坊﹕在导师带领下，大使进一步认识公约实行的情况并构思自己的项目，以行动实践公约，并在嘉年华中展示 「伤健共融，各展所长」网上互动平台﹕由大使更新网站、博客等内容，以最迎合年青人的角度及内容，宣传公约及嘉年华 | - 深化学习，由价值精神带到日常生活，并以行动实践及宣传公约 - 以网上平台加以推广公约，迎合年青人，并建立起关心公约的青少年社群，进一步推动公约实践 - 网上平台可加以宣传「伤健共融，各展所长」小区嘉年华，吸引更多年青人及公众人士参与 |
|  | 「伤健共融，各展所长」小区嘉年华 |  | 青少年公约大使、各区学生、残疾人士、小区人士等等 |  | - 嘉年华将对外开放，由公约大使展示他们学习及实践公约的成果 ﹣公约大使将会构思嘉年华的活动、表演及安排，以宣扬公约精神及建设无障碍社会为主题 ﹣将公约推广至小区，包括校长、老师、家庭、其它年青人及来自18区的公众人士 ﹣ 让健全及残疾朋友有机会互相认识交流，实践公约精神，达致伤健共融 | - 公约大使展示学习成果，并加以宣扬公约，将公约推广至更多青少年 |